## 00_摘要 Summary
AI 订单运营 Agent —— 商业论证摘要（一页看完）
AI Order Operations Agent — Business Case Summary (one page)
投入 ¥111,972，年度净收益 ¥455,501，含爬坡第 5 个月回本；保守情景第 8 个月，乐观第 4 个月；三年累计净收益 ¥1,366,503。币种：人民币。
一、关键指标 / 1. Key Metrics
初始实施投入 / Initial Investment | 111972.4138 | 元
年度净收益 / Net Annual Benefit | 455500.8621 | 元/年
稳态月度净收益 / Steady-state Monthly Net Benefit | 37958.4052 | 元/月
含爬坡回本月份（基准） / Repay month incl. ramp (Base) | 5 | 月
首年收益 / 投入倍数 / Year-1 Benefit-to-Investment | 4.068 | 倍
三年累计净收益 / 3-year Cumulative Net Benefit | 1366502.5862 | 元
三年 NPV（折现 10%） / 3-year NPV @10% | 1020790.8119 | 元
二、收益从哪里来 / 2. Where the Benefit Comes From
订单创建节省工时 / Order creation hours saved | 2160 | 小时/年
订单跟进节省工时 / Follow-up hours saved | 3360 | 小时/年
样品申请节省工时 / Sample request hours saved | 252 | 小时/年
异常处理节省工时 / Exception handling hours saved | 144 | 小时/年
减：人工复核新增工时 / Less: added review hours | 720 | 小时/年
净节省工时（折算采纳率前） / Net hours saved (before adoption) | 5196 | 小时/年
三、收益口径 / 3. How the Benefit Works
产能收益：释放的工时用于多接订单、多开发客户，同等人力承接更多业务。 / Capacity: same team handles more business.
现金收益：减少加班工时；业务增长时避免新增编制。 / Cash: less overtime; avoid extra hires when volume grows.
质量收益：录错 / SKU 错 / 漏跟进造成的返工、索赔与逾期减少（建议按历史数据补充测算）。 / Quality: fewer rework, claims, delays.
四、主要风险与对策 / 4. Key Risks & Mitigations
减少率假设偏乐观 → 用 08_PoC 实测结果替换；先跑单个流程验证再放大。 / Replace assumptions with PoC results; validate one flow first.
采纳率不足（销售不用）→ 嵌进现有工具流，按使用率设里程碑。 / Embed into the current workflow; gate milestones on adoption.
Agent 出错导致返工 → 保留人工确认点，建立错误率与抽检机制。 / Keep human confirmation; monitor error rate.
集成依赖 CRM / ERP 接口 → 先做可导出的降级方案，接口到位后再自动化。 / Start with export-based fallback, automate after APIs are ready.
五、口径说明 / 5. Basis of Preparation
币种：人民币（CNY）。工作日按双休制 250 天/年。 / Currency: CNY. Working days: 250/yr (5-day week).
“每人每年处理订单次数”“每年样品申请次数”均为次数口径，不是数量。 / Both are counts of submissions, not quantities.
本页与后续各页全部为公式联动：修改 01_Assumptions 即可全表重算。 / All figures are live formulas driven by 01_Assumptions.
回本口径已包含爬坡期（保守 5 个月 / 基准 4 个月 / 乐观 3 个月）。 / Payback includes ramp-up period.

## 01_假设 Assumptions
AI 订单运营 Agent —— ROI 与商业论证（基准参数）
AI Order Operations Agent — ROI & Business Case (Baseline Parameters)
本页是所有计算的唯一输入；只改这里，其余页自动重算。 / Single source of inputs; all other sheets recalculate.
一、业务规模 / 1. Business Scale
销售人数 / Number of Sales | 20 | 人 people | 示例预估
每人每年处理订单次数（是次数，不是数量） / Orders Handled per Sales per Year (times) | 240 | 次 times | 示例预估，可换为实际值
每年样品申请次数（是次数，不是数量） / Annual Sample Request Submissions (times) | 1200 | 次 times | 示例预估
工作日（按双休） / Working Days (5-day week) | 250 | 天/年 days | 365 − 104 周末 − 约 11 天法定假
二、人工成本推导（工资 → 人天 → 人时，可审计）/ 2. Labor Cost Derivation
销售平均月薪（税前） / Average Sales Monthly Salary | 15000 | 元/月 CNY/month | 按公司实际平均薪资填写
全成本系数 / Fully Loaded Factor | 1.35 | 倍 × | 社保 + 公积金 + 管理分摊：1.3–1.4
月工作天数 / Working Days per Month | 21.75 | 天/月 days | 法定口径 21.75 天
日工作小时 / Hours per Day | 8 | 小时/天 h
人工时薪（自动计算） / Labor Cost per Hour (calculated) | 116.3793 | 元/小时 CNY/hour | 月薪 × 系数 ÷ 21.75 天 ÷ 8 小时（自动计算）
三、当前人工耗用基线 / 3. Manual Effort Baseline
每次订单创建耗时 / Time per Order Creation | 0.75 | 小时/次 h
每次订单跟进耗时 / Time per Follow-up | 0.2 | 小时/次 h
每次样品申请耗时 / Time per Sample Request | 0.35 | 小时/次 h
每次异常处理耗时 / Time per Exception | 0.5 | 小时/次 h
每单平均跟进次数 / Follow-ups per Order | 5 | 次 times
每单平均异常次数 / Exceptions per Order | 0.15 | 次 times
四、Agent 目标假设 / 4. Agent Target Assumptions
订单创建时间减少率 / Order Creation Time Reduction | 60% | % | 建议用 PoC 实测值替换
订单跟进时间减少率 / Follow-up Time Reduction | 70% | % | 建议用 PoC 实测值替换
样品申请时间减少率 / Sample Request Time Reduction | 60% | % | 建议用 PoC 实测值替换
异常处理时间减少率 / Exception Handling Reduction | 40% | % | 建议用 PoC 实测值替换
采纳率（实际使用比例） / Adoption Rate | 85% | % | 关键因子：并非所有人都会用
五、人工复核（新增成本）/ 5. Manual Review (added cost)
每单人工复核耗时 / Manual Review per Order | 0.05 | 小时/次 h | Agent 结果由人抽查确认
每次跟进人工复核耗时 / Manual Review per Follow-up | 0.02 | 小时/次 h
六、内部人天单价推导（人天 = 1 个人做 1 天；单价 = 月薪 × 系数 ÷ 21.75） / 6. Internal Day-Rate Derivation
产品 / 需求 月薪 / PM monthly salary | 30000 | 元/月 | 按公司内部职级实际薪资填
开发 月薪 / Developer monthly salary | 29000 | 元/月 | 用户校准：开发应高于 2.1 万
数据 / 实施 月薪 / Data / implementation monthly salary | 25000 | 元/月
产品 / 需求 人天单价 / PM day rate | 1862.069 | 元/人天 | 月薪 × 1.35 ÷ 21.75
开发 人天单价 / Developer day rate | 1800 | 元/人天 | 月薪 × 1.35 ÷ 21.75
数据 / 实施 人天单价 / Data day rate | 1551.7241 | 元/人天 | 月薪 × 1.35 ÷ 21.75
七、实施投入拆解（工作量单位 = 人天，即 1 人做 1 天）/ 7. Initial Investment Breakdown
需求与流程梳理 / Discovery & Process Mapping | 11172.4138 | 元 CNY | 6 人天（1 名产品 × 6 天）
Agent 与集成开发 / Agent & Integration Development | 54000 | 元 CNY | 30 人天（1 名开发 × 30 天 ≈ 1.5 人月）
数据准备与字段映射 / Data Preparation & Field Mapping | 12413.7931 | 元 CNY | 8 人天（1 人 × 8 天）
测试与评估 / Testing & Evaluation | 14896.5517 | 元 CNY | 5 名销售 × 2 天 × 8 小时 + 评估整理 3 人天
培训与变更管理 / Training & Change Management | 9310.3448 | 元 CNY | 20 人 × 0.5 天 × 8 小时（内部讲，不请外部讲师）
预留（风险缓冲 10%） / Contingency (10%) | 10179.3103 | 元 CNY | 前五项合计的 10%
初始实施投入合计 / Total Initial Investment | 111972.4138 | 元 CNY
八、年度运营成本拆解 / 8. Annual Operating Cost Breakdown
平台 / API 订阅 / Platform & API Subscription | 12000 | 元/年 CNY/yr | 20 人 × ¥50/人/月 × 12 个月（内部模型订阅量级）
服务器与存储 / Server & Storage | 6000 | 元/年 CNY/yr | 云主机 + 存储 + 备份 ≈ ¥500/月
运维人力（0.1 FTE，月薪 2.5 万） / Maintenance (0.1 FTE) | 40500 | 元/年 CNY/yr | 月薪 ¥25,000 × 1.35 × 12 × 0.1（提示词/字段映射/知识库维护）
年度运营成本合计 / Total Annual Operating Cost | 58500 | 元/年 CNY/yr
八、情景参数 / 8. Scenario Parameters
情景 / Scenario | 减少率系数 / Reduction × | 采纳率 / Adoption | 爬坡月数 / Ramp months
保守 / Conservative | 0.75 | 70% | 5
基准 / Base | 1 | 85% | 4
乐观 / Upside | 1.2 | 95% | 3

## 02_基线 Baseline
当前业务基线
Current Business Baseline
一、年度业务量 / 1. Annual Business Volume
年度订单量 / Annual Orders | 4800 | 次/年
年度订单跟进次数 / Annual Follow-ups | 24000 | 次/年
年度样品申请次数 / Annual Sample Requests | 1200 | 次/年
年度异常次数 / Annual Exceptions | 720 | 次/年
二、年度人工投入（小时）/ 2. Annual Manual Effort (hours)
订单创建 / Order Creation | 3600 | 小时/年
订单跟进 / Order Follow-up | 4800 | 小时/年
样品申请 / Sample Requests | 420 | 小时/年
异常处理 / Exception Handling | 360 | 小时/年
合计人工小时 / Total Manual Hours | 9180 | 小时/年
年度人工成本 / Annual Manual Labor Cost | 1068362.069 | 元/年
三、基线校验（先自证，别人才信）/ 3. Baseline Sanity Check
人均每天耗用小时 / Hours per Person per Day | 1.836 | 小时/人/天 | ≈1.8 小时/天；偏高或偏低都要回头检查假设

## 03_收益 Benefit
收益模型
Benefit Model
一、毛节省工时 / 1. Gross Hours Saved
订单创建节省 / Order Creation Saved | 2160 | 小时/年
订单跟进节省 / Follow-up Saved | 3360 | 小时/年
样品申请节省 / Sample Requests Saved | 252 | 小时/年
异常处理节省 / Exceptions Saved | 144 | 小时/年
毛节省合计 / Total Gross Hours Saved | 5916 | 小时/年
二、人工复核（新增扣减）/ 2. Manual Review (deduction)
订单复核 / Order Review | 240 | 小时/年
跟进复核 / Follow-up Review | 480 | 小时/年
复核合计 / Total Review Hours | 720 | 小时/年
三、净节省与净收益 / 3. Net Savings and Net Benefit
净节省工时 / Net Hours Saved | 5196 | 小时/年
净节省人工成本（未折采纳率） / Net Labor Cost Saved (before adoption) | 604706.8966 | 元/年
按采纳率调整后 / After Adoption Rate | 514000.8621 | 元/年 | 采纳率 < 100%：并非所有人都会用
减：年度运营成本 / Less: Annual Operating Cost | -58500 | 元/年
年度净收益 / Net Annual Benefit | 455500.8621 | 元/年
四、收益口径（本表不使用“减员”口径）/ 4. How the Benefit Works (no headcount cut)
A 产能收益：释放的工时用于多接订单、多开发客户，同等人力承接更多业务。 / Capacity: same team handles more business.
B 现金收益：减少加班工时；业务增长时避免新增编制（不需要裁减任何人）。 / Cash: less overtime; avoid extra hires.
C 质量收益：录错 / SKU 错 / 漏跟进造成的返工与索赔减少（建议按历史数据另算）。 / Quality: fewer rework and claims.

## 04_ROI 回报
投资回报
Return on Investment
一、核心指标 / 1. Core Metrics
初始实施投入 / Initial Investment | 111972.4138 | 元
年度净收益 / Net Annual Benefit | 455500.8621 | 元/年
稳态月度净收益 / Steady-state Monthly Net Benefit | 37958.4052 | 元/月
稳态回本周期（无爬坡，仅供参照） / Payback (steady state, reference only) | 2.9499 | 月 | 对比口径
含爬坡回本月份（基准情景，对外口径） / Repay month incl. ramp (Base) | 5 | 月 | 见 05_Monthly Ramp
首年收益 / 投入倍数 / Year-1 Benefit-to-Investment | 4.068 | 倍
首年 ROI（净收益 − 投入）/ 投入 / Year-1 ROI (net − invest)/invest | 306.8% | % | 与“倍数”是同一事实的两种表达
二、三年现金流 / 2. Cash Flow (3 years)
项目 / Item | T0 | 第 1 年 / Year 1 | 第 2 年 / Year 2 | 第 3 年 / Year 3
现金流 / Cash flow (元) | -111972.4138 | 455500.8621 | 455500.8621 | 455500.8621
三年累计净收益 / Cumulative net (元) | 1366502.5862
三年 ROI / 3-year ROI | 1220%
三年 NPV（折现 10%）/ NPV @10% | 1020790.8119
三年 IRR / IRR (3-year) | 403.6%

## 05_月现金流 Ramp
月度爬坡现金流
Monthly Ramp-up Cash Flow
月净收益 = 年度净收益 ÷ 12 × MIN(1, 月份 ÷ 爬坡月数)。回本 = 累计净收益首次 ≥ 初始投入的月份。
保守 / Conservative | 年度净收益 / Net annual | 244307.3276 | 爬坡月数 / Ramp months
月份 / Month | 月净收益 / Monthly net (元) | 累计净收益 / Cumulative (元) | 是否已回本 / Repaid
1 | 4071.7888 | 4071.7888
2 | 8143.5776 | 12215.3664
3 | 12215.3664 | 24430.7328
4 | 16287.1552 | 40717.8879
5 | 20358.944 | 61076.8319
6 | 20358.944 | 81435.7759
7 | 20358.944 | 101794.7198
8 | 20358.944 | 122153.6638 | 已回本
9 | 20358.944 | 142512.6078 | 已回本
10 | 20358.944 | 162871.5517 | 已回本
11 | 20358.944 | 183230.4957 | 已回本
12 | 20358.944 | 203589.4397 | 已回本
回本月份 / Repay month | 8
基准 / Base | 年度净收益 / Net annual | 455500.8621 | 爬坡月数 / Ramp months
月份 / Month | 月净收益 / Monthly net (元) | 累计净收益 / Cumulative (元) | 是否已回本 / Repaid
1 | 9489.6013 | 9489.6013
2 | 18979.2026 | 28468.8039
3 | 28468.8039 | 56937.6078
4 | 37958.4052 | 94896.0129
5 | 37958.4052 | 132854.4181 | 已回本
6 | 37958.4052 | 170812.8233 | 已回本
7 | 37958.4052 | 208771.2284 | 已回本
8 | 37958.4052 | 246729.6336 | 已回本
9 | 37958.4052 | 284688.0388 | 已回本
10 | 37958.4052 | 322646.444 | 已回本
11 | 37958.4052 | 360604.8491 | 已回本
12 | 37958.4052 | 398563.2543 | 已回本
回本月份 / Repay month | 5
乐观 / Upside | 年度净收益 / Net annual | 646786.5517 | 爬坡月数 / Ramp months
月份 / Month | 月净收益 / Monthly net (元) | 累计净收益 / Cumulative (元) | 是否已回本 / Repaid
1 | 17966.2931 | 17966.2931
2 | 35932.5862 | 53898.8793
3 | 53898.8793 | 107797.7586
4 | 53898.8793 | 161696.6379 | 已回本
5 | 53898.8793 | 215595.5172 | 已回本
6 | 53898.8793 | 269494.3966 | 已回本
7 | 53898.8793 | 323393.2759 | 已回本
8 | 53898.8793 | 377292.1552 | 已回本
9 | 53898.8793 | 431191.0345 | 已回本
10 | 53898.8793 | 485089.9138 | 已回本
11 | 53898.8793 | 538988.7931 | 已回本
12 | 53898.8793 | 592887.6724 | 已回本
回本月份 / Repay month | 4

## 06_情景 Scenario
情景分析
Scenario Analysis
每个情景 = 减少率系数 × 采纳率 × 爬坡月数 的参数组合（不是简单乘总数）。 / Each scenario is a parameter combination.
情景 / Scenario | 减少率系数 / Reduction × | 采纳率 / Adoption | 爬坡月数 / Ramp months | 年度净收益 / Net annual (元) | 稳态回本 / Payback steady (月) | 含爬坡回本 / Payback w/ ramp (月)
0.75 | 0.75 | 70% | 5 | 244307.3276 | 5.4999 | 8
1 | 1 | 85% | 4 | 455500.8621 | 2.9499 | 5
1.2 | 1.2 | 95% | 3 | 646786.5517 | 2.0775 | 4

## 07_敏感性 Sensitivity
敏感性分析（单因子 + 双因子）
Sensitivity Analysis (one-way + two-way)
每行只改一个因子，其余保持基准；口径修正：改某一类减少率时只影响该类工时，不再缩放全部节省。
一、单因子：四类减少率各 ±20% / 1. One-way on each reduction rate
因子 / Factor | 取值 / Value | 年度净收益 / Net annual (元) | ROI | 稳态回本 / Payback (月)
订单创建 / Order creation ×0.8 | 48% | 412766.3793 | 368.6% | 3.2553
订单创建 / Order creation 基准 base | 60% | 455500.8621 | 406.8% | 2.9499
订单创建 / Order creation ×1.2 | 72% | 498235.3448 | 445% | 2.6969
订单跟进 / Follow-up ×0.8 | 56% | 389025 | 347.4% | 3.4539
订单跟进 / Follow-up 基准 base | 70% | 455500.8621 | 406.8% | 2.9499
订单跟进 / Follow-up ×1.2 | 84% | 521976.7241 | 466.2% | 2.5742
样品申请 / Sample ×0.8 | 48% | 450515.1724 | 402.3% | 2.9825
样品申请 / Sample 基准 base | 60% | 455500.8621 | 406.8% | 2.9499
样品申请 / Sample ×1.2 | 72% | 460486.5517 | 411.2% | 2.9179
异常处理 / Exception ×0.8 | 32% | 452651.8966 | 404.3% | 2.9684
异常处理 / Exception 基准 base | 40% | 455500.8621 | 406.8% | 2.9499
异常处理 / Exception ×1.2 | 48% | 458349.8276 | 409.3% | 2.9315
二、单因子：采纳率 / 2. One-way on adoption rate
采纳率 / Adoption | 年度净收益 / Net annual (元) | ROI | 稳态回本 / Payback (月)
采纳率 50% | 243853.4483 | 217.8% | 5.5101
采纳率 60% | 304324.1379 | 271.8% | 4.4153
采纳率 70% | 364794.8276 | 325.8% | 3.6834
采纳率 85% | 455500.8621 | 406.8% | 2.9499
采纳率 95% | 515971.5517 | 460.8% | 2.6042
采纳率 100% | 546206.8966 | 487.8% | 2.46
三、双因子：减少率系数 × 采纳率 → 年度净收益 / 3. Two-way: reduction × adoption
读法：横排 = 有多少比例的人真的在用（采纳率）；竖排 = Agent 效果的折扣（0.7 = 只达到预期的七成）；交叉格 = 该组合下的年度净收益。 / Rows = effectiveness discount, columns = adoption rate, cell = net annual benefit.
减少率系数 ↓ / 采纳率 → | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
0.7 | 180394.1379 | 220209.8276 | 260025.5172 | 299841.2069 | 339656.8966
0.85 | 242359.1379 | 292502.3276 | 342645.5172 | 392788.7069 | 442931.8966
1 | 304324.1379 | 364794.8276 | 425265.5172 | 485736.2069 | 546206.8966
1.15 | 366289.1379 | 437087.3276 | 507885.5172 | 578683.7069 | 649481.8966
1.3 | 428254.1379 | 509379.8276 | 590505.5172 | 671631.2069 | 752756.8966

## 08_PoC实测 PoC Log
PoC 实测记录表（用来替换假设里的“减少率”）
PoC Measurement Log (to replace the assumed reduction rates)
用法：取 20–30 条真实历史 PO（可脱敏），逐条填后面 6 列；下方自动算出“实测时间减少率”，再把它填回 01_Assumptions 的对应减少率。 / Take 20–30 real POs, fill the 6 columns; the summary below computes the measured time reduction.
序号 | 样本编号 / Sample | 字段总数 / Fields | 识别正确数 / Correct | 人工耗时(分钟) / Manual min | Agent 耗时(分钟) / Agent min | 人工修正(分钟) / Fix min | 字段准确率 / Accuracy | 效率提升 / Time saved
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
一、汇总（自动计算）/ 1. Summary (auto)
| 平均字段识别准确率 / Average field accuracy |  | % | 低于 90% 需要先优化提示词/字段映射
| 平均人工耗时 / Average manual minutes |  | 分钟/次
| 平均 Agent 耗时 + 人工修正 / Average agent + fix minutes |  | 分钟/次
| 实测时间减少率 / Measured time reduction |  | % | 把这个数填回 01_Assumptions 的减少率
| 当前假设（订单创建减少率） / Current assumption (order creation) | 60% | % | 来自 01_Assumptions
| 结论 / Conclusion | 填入样本后自动判断